## Slide 1: 숭의과학기술고등학교 석면텍스 교체공사
2021.01.

## Slide 2
Contents 1
사 업 개 요
Contents 2
Contents 3
현 황 조 사
석 면 제 거
목 차

## Slide 3
Contents 1
사 업 개 요
설 계 개 요
1
사 업 일 정
2

## Slide 4
공 사 명 : 숭의과학기술고등학교 석면텍스 및 조명교체공사
사 업 목 적 : 금회 석면해체 제거공사를 통해 학교시설을 개선하여 학생들이 보다
쾌적하고 편리하게 이용할 수 있도록 교육환경을 개선하고자 함.
위 치 : 광주광역시 남구 오방로34-13(신정동)
공 사 범 위
본관동(지상1층~옥탑층): 천정텍스개선 (석면재 교체), LED조명교체
후관동(지상1층~옥탑층): 천정텍스개선 (석면재 교체) ), LED조명교체
급실실 (1층~지상2층): 천정텍스개선 (석면재 교체) ), LED조명교체
스마트1관(3,4,5,7층):벽체석면 및 천정텍스개선(석면재 교체) ), LED조명교체
공 사 기 간 : 약52일
공 사 면 적 ( 7763M2)
설 계 개 요

## Slide 5: 사 업 일 정
설계용역 착수
설계용역 완료
설계검토 및 협의
시 공 사 선 정
설명회
착공 및 준공
2020.09
착공후 52일
2020.11
2020.12
2021.1.8.~2.28
2020.09
2020.07

## Slide 6
Contents 2
현 황 조 사
대지위치 및 주변현황
1
현 장 사 진
2
석면 분포도
3

## Slide 7
대지 위치 및 주변현황

## Slide 8
현장사진(본관동)
후관동 2층 과학실 천정 석면텍스
후관동 4층 복도 천정 석면텍스
본관동 1층 복도 천정 석면텍스
본관동 2층 교실 천정 석면텍스

## Slide 9
석면철거 범위(본관동1층)

## Slide 10
석면철거 범위(본관동2층)

## Slide 11
석면철거 범위(본관동3층)

## Slide 12
석면철거 범위(본관동4층)

## Slide 13
석면철거 범위(후관동1층)

## Slide 14
석면철거 범위(후관동2층)

## Slide 15
석면철거 범위(후관동3층)

## Slide 16
석면철거 범위(후관동4층)

## Slide 17
석면철거 범위(스마트1관7층)

## Slide 18
석면철거 범위(스마트1관5층)

## Slide 19
석면철거 범위(스마트1관4층)

## Slide 20
석면철거 범위(스마트1관3층)

## Slide 21
석면철거 범위(급식실1층)

## Slide 22
석면철거 범위(급식실2층)

## Slide 23
현장사진(별관동)
스마트1관5층 벽체석면
스마트1관5층 벽체석면
급식실 1층 천정 석면텍스
스마트1관7층실습장 천정 석면텍스

## Slide 24
석 면 제 거
행 정 절 차
1
Contents 3
안 전 관 리
2
공 사 순 서
3

## Slide 25
행 정 절 차
공사발주
시공사
감리사
신고득한후 공사진행(7일소요)
석면제거 공사
준공
제거 완료
감 리 업 무
(제거작업 중 상주감리)
감리완료
공기질 업체 선정
(석면조사기관)
관할노동부 신고
공기질측정
관할 구청 환경과 신고
관할 구청 환경과
완료보고서 제출
석면 제거 공사기간 약 52일 소요
관할노동부 완료신고
공기질측정 수시보고
비산측정 수시보고
감리자 승인

## Slide 26
석면해체제거작업 안전관리(모니터단)
● 학교현장 석면 오염 방지를 위하여 외부인으로 구성
● 모니터단 구성 : 학부모, 학교관계자 , 환경관련종사자 (총 3명 이상)
● 모니터단의 역할
현장에서 행하는 석면 감리활동 참여(보양 점검 및 시료채취 등 주요 공정시 입회)
석면오염 가능성 있는 경우 감리인 및 감독기관 보고 및 개선 요청
석면오염 잠재위험 발굴 및 개선 요청
정밀 청소 완료후 점검
 | 소속 | 직 | 성명 | 비고
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 

## Slide 27
공 사 순 서
공사 전 작업자에
1
Contents 3
집기이전
2
석면 철거 전 보양
3
보양 작업 모니터단 확인
4
텍스 철거(전등,부속물 포함)
5
실내 공기질 측정, 비산 측정
6
석면 제거 공사 후 정밀 청소 1차
8
석면 제거 공사 후
9
텍스 설치 후 정밀 청소
11
모니터단 확인
모니터단, 감리자 현장 확인
12
준 공
13
공사현황 및 안전교육
폐기물 반출
7
실시
건축(텍스설치),
10
기계,전기 공사 시행

## Slide 28
1. 공사 전 작업자에 공사현장 및 안전교육 실시
2) 안전교육
1) 안전표지판
경고 표지 게시 및 작업 안내
- 교문 및 건물 출입구 등에 설치
• 작업계획 등 안내판 설치 및 외부인 무단출입 방지
• 동일 건물내 근로자 및 입주자에게 작업계획 주지
※ (필요시)인근 주민 등에 작업 공지
2. 근로자 보호조치 및 교육
- 개인 보호구 지급 및 착용
- 호흡보호구 기밀검사 등에 대한 교육실시
- (필요시)추락방지 시스템 설치

## Slide 29
2. 집기이전
집기이전 전
집기이전 후
* 집기이전 위치(계획)
중요자료비품-체육관
기타가구류- 주차장
스마트1관7층- 옥상

## Slide 30
3. 석면 철거 전 보양
바닥 0.15mm이상, 벽면 0.08mm 이상의 두께로 이중 보양

## Slide 31
3. 석면 철거 전 보양-위생설비
-탈의실,샤워실, 작업복 갱의실 설치

## Slide 32
4. 보양 작업 모니터단 확인

## Slide 33
5. 텍스 철거(준비-음압유지확인)
음압기 설치/
음압이란?
(작업장소와 외부와의 압력차)
(-0.508mmH2O 유지)

## Slide 34
5. 텍스 철거(준비- 습윤 작업)
석면분진의 흩날림 방지를 위하여 습기 유지
작업 중에도 계속해서 습윤 상태가 유지되도록 하여야 한다.

## Slide 35
5. 텍스 철거(전등,부속물 포함)

## Slide 36
6. 공기질 측정(실내)
실내 공기질 측정 위치
실내 공기질 측정 사진
교 실

## Slide 37
6. 비산 측정(주변 및 경계)
실외공기질 측정 위치
실외공기질 측정 사진

## Slide 38
7. 폐기물 포장 및 반출
폐기물
반출
보관소

## Slide 39
8. 석면 제거 공사 후 정밀청소 1차

## Slide 40
9. 석면 제거 공사 후 모니터단 확인

## Slide 41
9. 석면 시료 채취 및 분석
정밀 청소 완료 후 명예감독관 확인 중 석면 의심 시료 발견시 시료 채취
물티슈 등을 이용한 바닥 및 문틀, 사물함 등 시료 채취
시료 석면 분석 이후 석면 불검출 시 감리, 감독관, 명예감독관의 확인 완료 후 집기 재설치 및 공사 완료

## Slide 42
10. 건축(텍스 설치),기계,전기공사 시행

## Slide 43
11. 텍스 설치 후 정밀 청소

## Slide 44: 감사합니다.
숭의과학기술고등학교
2020.12.